## Gant Valorado
PLAN DE OBRA DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, REGULARIZACION DE LAS INSTALACIONES Y ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA APERTURA DEL RECURSO CENTRO SOCIOSANITARIO DE MAYORES DE GUÍA DE ISORA
CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN | DURACIÓN | SEMANAS | [47 empty] | PEM
|  | D. Laborales | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | DEMOLICIONES | 100 | [48 empty] | €
|  |  | 917.317 | 917.317 | 917.317 | 917.317 | 917.317 | 917.317 | 917.317 | 917.317 | 917.317 | 917.317 | 917.317 | 917.317 | 917.317 | 917.317 | 917.317 | 917.317 | 917.317 | 917.317 | 917.317 | 917.317 | [28 empty] | 18346.34
2 | CIMIENTOS Y CONTENCIONES | 30 | [48 empty] | €
[5 empty] | 204.3733 | 204.3733 | 204.3733 | 204.3733 | 204.3733 | 204.3733 | [40 empty] | 1226.24
3 | ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN | 60 | [48 empty] | €
[6 empty] | 115.6775 | 115.6775 | 115.6775 | 115.6775 | 115.6775 | 115.6775 | 115.6775 | 115.6775 | 115.6775 | 115.6775 | 115.6775 | 115.6775 | [33 empty] | 1388.13
4 | ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS | 75 | [48 empty] | €
[5 empty] | 2619.6627 | 2619.6627 | 2619.6627 | 2619.6627 | 2619.6627 | 2619.6627 | 2619.6627 | 2619.6627 | 2619.6627 | 2619.6627 | 2619.6627 | 2619.6627 | 2619.6627 | 2619.6627 | 2619.6627 | [31 empty] | 39294.94
5 | CUBIERTA | 25 | [48 empty] | €
[18 empty] | 129.36 | 129.36 | 129.36 | 129.36 | 129.36 | [28 empty] | 646.8
6 | IMPERMEABILIZACIÓN | 30 | [48 empty] | €
[19 empty] | 254.5333 | 254.5333 | 254.5333 | 254.5333 | 254.5333 | 254.5333 | [26 empty] | 1527.2
7 | FALSOS TECHOS | 115 | [48 empty] | €
[16 empty] | 368.0304 | 368.0304 | 368.0304 | 368.0304 | 368.0304 | 368.0304 | 368.0304 | 368.0304 | 368.0304 | 368.0304 | 368.0304 | 368.0304 | 368.0304 | 368.0304 | 368.0304 | 368.0304 | 368.0304 | 368.0304 | 368.0304 | 368.0304 | 368.0304 | [6 empty] | 368.0304 | 368.0304 | [6 empty] | 8464.7
8 | PAVIMENTOS, PELDAÑOS | 60 | [48 empty] | €
[20 empty] | 951.1583 | 951.1583 | 951.1583 | 951.1583 | 951.1583 | 951.1583 | 951.1583 | 951.1583 | 951.1583 | 951.1583 | 951.1583 | 951.1583 | [19 empty] | 11413.9
9 | ALICATADOS Y APLACADOS | 60 | [48 empty] | €
[19 empty] | 968.85 | 968.85 | 968.85 | 968.85 | 968.85 | 968.85 | 968.85 | 968.85 | 968.85 | 968.85 | 968.85 | 968.85 | [20 empty] | 11626.2
10 | REVESTIMIENTOS | 85 | [48 empty] | €
[17 empty] | 1253.7359 | 1253.7359 | 1253.7359 | 1253.7359 | 1253.7359 | 1253.7359 | 1253.7359 | 1253.7359 | 1253.7359 | 1253.7359 | 1253.7359 | [8 empty] | 1253.7359 | 1253.7359 | 1253.7359 | 1253.7359 | 1253.7359 | 1253.7359 | [9 empty] | 21313.51
11 | APARATOS SANITARIOS Y A.C.S. | 45 | [48 empty] | €
[36 empty] | 1030.8933 | 1030.8933 | 1030.8933 | 1030.8933 | 1030.8933 | 1030.8933 | 1030.8933 | 1030.8933 | 1030.8933 | [6 empty] | 9278.04
12 | APARATOS ELEVADORES | 105 | [48 empty] | €
[11 empty] | 3462.61 | 3462.61 | 3462.61 | 3462.61 | 3462.61 | 3462.61 | 3462.61 | 3462.61 | 3462.61 | 3462.61 | 3462.61 | 3462.61 | 3462.61 | 3462.61 | [14 empty] | 3462.61 | 3462.61 | 3462.61 | 3462.61 | 3462.61 | 3462.61 |  |  | 3462.61 |  |  |  | 72714.81
13 | CARPINTERÍA DE MADERA | 85 | [48 empty] | €
[27 empty] | 7129.5953 | 7129.5953 | 7129.5953 | 7129.5953 | 7129.5953 | 7129.5953 | 7129.5953 | 7129.5953 | 7129.5953 | 7129.5953 | 7129.5953 | 7129.5953 | 7129.5953 | 7129.5953 | 7129.5953 | [5 empty] | 7129.5953 | 7129.5953 |  |  | 121203.12
14 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO | 45 | [48 empty] | €
[39 empty] | 1857.7856 | 1857.7856 | 1857.7856 | 1857.7856 | 1857.7856 | 1857.7856 | 1857.7856 | 1857.7856 |  | 1857.7856 |  |  | 16720.07
15 | CARPINTERIA DE ACERO | 60 | [48 empty] | €
[14 empty] | 4001.1942 | [20 empty] | 4001.1942 | 4001.1942 | 4001.1942 | 4001.1942 | 4001.1942 | 4001.1942 | 4001.1942 | 4001.1942 | 4001.1942 | 4001.1942 |  |  |  | 4001.1942 |  |  | 48014.33
16 | PINTURAS Y ACABADOS | 65 | [48 empty] | €
[36 empty] | 1608.8669 | 1608.8669 | 1608.8669 | 1608.8669 | 1608.8669 | 1608.8669 | 1608.8669 | 1608.8669 | 1608.8669 | 1608.8669 | 1608.8669 | 1608.8669 | 1608.8669 |  |  | 20915.27
17 | URBANIZACIÓN | 30 | [48 empty] | €
[34 empty] | 828.4767 | 828.4767 | 828.4767 | 828.4767 | 828.4767 | 828.4767 | [11 empty] | 4970.86
18 | EQUIPAMIENTO | 180 | [48 empty] | €
[10 empty] | 13773.9597 | 13773.9597 |  |  | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 |  | 13773.9597 | 13773.9597 | 13773.9597 |  |  | 495862.55
19 | VIDRIO | 15 | [48 empty] | €
[26 empty] | 1311.4933 | 1311.4933 | 1311.4933 | [22 empty] | 3934.48
20 | EVACUACION | 5 | [48 empty] | €
[9 empty] | 170.74 | [41 empty] | 170.74
21 | MT | 130 | [48 empty] | €
[18 empty] | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | 4062.0138 | [5 empty] | 4062.0138 | 4062.0138 |  |  | 105612.36
22 | GASES | 100 | [48 empty] | €
[25 empty] | 5082.881 | 5082.881 | 5082.881 | 5082.881 | 5082.881 | 5082.881 | 5082.881 | 5082.881 | 5082.881 | 5082.881 | 5082.881 | 5082.881 | 5082.881 | 5082.881 | 5082.881 | 5082.881 | 5082.881 | 5082.881 | 5082.881 | 5082.881 | [6 empty] | 101657.62
23 | GLP | 45 | [48 empty] | €
[27 empty] | 1252.8875 | 1252.8875 | 1252.8875 | 1252.8875 | 1252.8875 | 1252.8875 | 1252.8875 | 1252.8875 | [16 empty] | 10023.1
24 | PCI | 80 | [48 empty] | €
[27 empty] | 2136.9262 | 2136.9262 | 2136.9262 | 2136.9262 | 2136.9262 | 2136.9262 | 2136.9262 | 2136.9262 | 2136.9262 | 2136.9262 | 2136.9262 | 2136.9262 | 2136.9262 | 2136.9262 | 2136.9262 | 2136.9262 | [8 empty] | 34190.82
25 | FONTANERIA Y SANEAMIENTO | 85 | [48 empty] | €
[11 empty] | 6303.5159 | 6303.5159 | 6303.5159 | 6303.5159 | 6303.5159 | 6303.5159 | 6303.5159 | 6303.5159 | 6303.5159 | 6303.5159 | 6303.5159 | 6303.5159 | 6303.5159 | 6303.5159 | 6303.5159 | 6303.5159 | 6303.5159 | [23 empty] | 107159.77
26 | CLIMATIZACION Y VENTILACION | 45 | [48 empty] | €
[38 empty] | 1025.5575 | 1025.5575 | 1025.5575 | 1038.1837 | 1038.1837 | 1038.1837 | 1038.1837 | 1038.1837 | [5 empty] | 8204.46
27 | BAJA TENSION | 140 | [48 empty] | €
[18 empty] | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | 12972.0132 | [5 empty] | 363216.37
28 | TELECOMUNICACIONES | 160 | [48 empty] | €
[10 empty] | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | 6840.7569 | [7 empty] | 6840.7569 | 6840.7569 |  |  | 218904.22
29 | ENSAYOS | 20 | [48 empty] | €
|  |  | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 1511.816 | 72567.17
30 | GESTIÓN DE RESIDUOS | 240 | [48 empty] | €
|  |  | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 82.3687 | 3953.7
31 | SEGURIDAD Y SALUD | 240 | [48 empty] | €
|  |  | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 100.3552 | 4817.05
| TOTAL |  | 2611.857 | 2611.857 | 5435.893 | 5551.5705 | 5551.5705 | 5551.5705 | 5722.3105 | 26166.2871 | 35728.0396 | 21954.0799 | 21954.0799 | 39729.2338 | 35728.0396 | 36096.0701 | 37349.806 | 54397.5155 | 55620.8989 | 53952.3945 | 53952.3945 | 53952.3945 | 52905.7175 | 52905.7175 | 54271.4552 | 55582.9485 | 66102.3576 | 58545.1058 | 57233.6125 | 57233.6125 | 56264.7625 | 55313.6041 | 55313.6041 | 56142.0808 | 58890.3875 | 62783.8836 | 62415.8532 | 63441.4107 | 68761.8062 | 61092.5727 | 61105.1989 | 48659.8539 | 46890.9581 | 46890.9581 | 19171.3894 | 18935.1522 | 38572.3427 | 40968.7124 | 1694.54 | 1694.54 | 1939338.87